附件1

2022年度宣传文化发展专项绩效自评表

单位名称：襄阳市文学艺术界联合会填报日期：2023年3月14日

| 项目名称 |  | 宣传文化发展专项 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 襄阳市委宣传部 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 襄阳市文联 |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目□ 2、财政专项☑ 3、市对下转移支付项目□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目☑ 2、新增性项目□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目☑ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 72 | 69.8 |  | 97% | 19.4 |  |  |
| 年度绩效目标1 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |  | 得分 |
|  | 产出指标 | 成本指标 | 活动费用 |  |  | 72万元 | 69.8万元 |  | 10 |
|  |  | 时效指标 | 活动时间期限 |  |  | 2022年 | 2022年 |  | 10 |
|  |  | 质量指标 | 合规率 |  |  | 100% | 100% |  | 10 |
|  |  | 数量指标 | 文艺志愿服务活动 |  |  | 4场 | 4场 |  | 10 |
|  |  |  | 重点文艺创作扶持项目 |  |  | 11个 | 11个 |  |  |
|  |  |  | 文艺村建设 |  |  | 5个 | 5个 |  |  |
|  |  |  | 《汉水》杂志 |  |  | 6期 | 6期 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 社会氛围、媒体宣传热度 |  |  | 良好 | 良好 |  | 20 |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 协会会员参与度、市民热议好评度 |  |  | 95% | 95% |  | 20 |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 99.4分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 通过年初计划和工作安排，组织举办了相关活动，活动效果好，影响大，通过文艺人才培训、文艺展览展演、文艺精品扶持等项目，进一步提高了我市文艺人才理论素养与创作水平，不断发现文艺人才，创作出优秀的文艺精品，将文艺成果奉献给了人民，促进了襄阳文艺事业的发展，但还是存在有“高原”无“高峰”等问题，主要原因是人才培养力度仍需加大。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  | - 认真策划各项文艺活动，严格向上级报批活动内容和遵守相关程序。市文联会同相关协会，围绕迎接宣传贯彻党的二十大工作主线以及落实省委、市委中心工作，策划具体项目，制定方案，经文联党组研究后报市委宣传部审定。开展了“喜迎二十大 奋进新征程”——“美的航程”襄阳市美术作品展、“第二届中国 襄阳岘山网络文学奖颁奖典礼”等一系列活动，得到了广大群众的欢迎。开展“重点文艺创作扶持项目”，对有能力冲击国家级、省级大奖的文艺项目进行扶持，鼓励扶持了一批文艺精品，得到襄阳文艺工作者的好评。 - 创新文艺宣传方式、改进文艺活动内容，以百姓喜闻乐见的方式向大众传递党的方针政策，用文艺引领文明新风尚，大力弘扬社会主义核心价值观。 - 3.加大文艺人才培养力度，持续举办文艺培训活动。以“请进来，走出去”的方式，开展攻关型、提升型培训，推进襄阳“出精品，出人才”。 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。