附件1

2022年度文化主题及社会活动专项项目绩效自评表

单位名称：襄阳市文学艺术界联合会填报日期：2024年2月28日

| 项目名称 |  | 文化主题及社会活动专项 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 襄阳市文学艺术界联合会 |  |  | 项目实施单位 |  |  | 襄阳市文联 |  |
| 项目类别 |  | 1、部门预算项目☑ 2、财政专项□ 3、市对下转移支付项目□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目属性 |  | 1、持续性项目☑ 2、新增性项目□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | 1、常年性项目☑ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（万元） （20分） |  |  | 预算数（A） | 执行数（B） |  | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） |  |  |
|  |  | 年度财政资金总额 | 38.08 | 37.23 |  | 100% | 19.6 |  |  |
| 年度绩效目标1 （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） |  | 得分 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目所需费用 |  |  | 38.08万元 | 37.23万元 |  | 10 |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 按计划如期完成率 |  |  | 100% | 100% |  | 10 |
|  |  | 质量指标 | 按计划开展活动数量比率 |  |  | 100% | 100% |  | 10 |
|  |  | 数量指标 | 文艺座谈会 |  |  | 2次 | 2次 |  | 10 |
|  |  |  | 文艺助力乡村振兴 |  |  | 10万元 | 10万元 |  |  |
|  |  |  | 文艺志愿服务活动 |  |  | 30次 | 31次 |  |  |
|  |  |  | 重点文艺作品扶持项目 |  |  | 1个 | 1个 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 丰富了群众的精神生活，营造了良好的文化氛围，文艺活动媒体宣传度 |  |  | 良好 | 良好 |  | 20 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 协会会员参与度、市民热议好评度 |  |  | 95% | 95% |  | 20 |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 99.6分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 |  | 1、按照年初计划完成了工作目标。 2、活动效果好，影响大，通过开展文艺研讨、座谈及重点项目扶持等活动，加强新文艺群体建设、协会组织管理，不断提升文艺服务质量，促进文艺人才的成长，催生文学艺术精品，提升文艺影响力，推动襄阳文艺事业繁荣发展。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施及 结果应用方案 |  | - 加强对协会财务工作的管理，加强新文艺群体建设，不定期开展研讨会等活动，加大文艺宣传力度。 - 提升文艺服务水平，加强文艺活动宣传，提升文艺影响力，让更多人民群众受益。 - 认真策划各项文艺活动，严格遵守相关程序和规定。市文联会同相关协会，围绕市委、市政府中心工作，策划具体项目，制定方案，按照方案具体实施，取得良好效果。 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。